语言学院2023年重点工作任务

| 类别 | 工作任务 | 负责领导 | 配合人员 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育教学 | 1.做好本科教育教学审核评估准备工作。 | 王宝平 | 教学办 | 第四季度 |  |
|  | 2.深化大学英语教学改革，完善大学英语教学改革方案，实施英语水平考试，总结拓展课建设，大学英语四六级累计通过率保持稳定。 | 王宝平 | 各系室、拓展课团队 | 第四季度 |  |
|  | 3.设立学院教育教学改革项目，支撑规划教材、一流课程、教学成果产出的培育。做好教学成果奖组织申报工作。 | 王宝平 | 各系室 | 第四季度 |  |
|  | 4.加强教学团队建设，开展集体备课、教研研讨、虚拟教研室等活动，研讨教学方式方法，提升教学质量。 | 王宝平 | 教学办 | 第四季度 |  |
|  | 5.完成语言教学实验中心改造项目和“一带一路”农业合作跨语言大数据科研创新实验平台建设。加强学习研究培训，用好学科平台和现有机载软件，充分发挥作用。 | 王宝平 殷延军 | 各系室、语言教学实验中心 | 第二季度 |  |
|  | 6.完成MTI核心课程大纲编写。新增MTI实践基地3家，外聘MTI合作导师4人。完成2023级MTI招生，提升生源质量。举办 MTI学生暑期小学期实践活动。 | 殷延军 | 教学办 | 第二季度 |  |
|  | 7.举办1次翻译技术学术交流会。 | 殷延军 | 党政办 | 第三季度 |  |
|  | 8.多措并举做好2023届毕业生就业工作，就业率不低于全校平均就业率。做好招生宣传工作，力争获招生宣传先进单位。 | 滕艳萍 | 院领导 辅导员 毕业班班主任 | 第四季度 |  |
|  | 9.加强学生思想政治教育，强化学风建设，努力形成学生工作品牌。 | 滕艳萍 | 辅导员 班主任 | 第四季度 |  |
|  | 10.加强有组织的科研，对现有学术团队进行评估，加强各类科研项目申报组织，重视横向项目争取，力争获批国家社科基金1项，到位纵向科研收入46万元。 | 田志强 | 党政办 | 第四季度 |  |
| 科研和对外交流 | 11.以培育省部级及以上项目为目标，筹划设立学院科研项目。 | 田志强 | 党政办 | 第二季度 |  |
|  | 12.举办高水平学术会议1次。支持教师积极参加国内外学术会议。 | 田志强 | 党政办 | 第三季度 |  |
|  | 13.成功实施俄语专业2021级学生赴俄罗斯人民友谊大学三个月研学项目。 | 田志强 | 俄语系 党政办 | 第四季度 |  |
|  | 14.聘请2名英语、1名俄语外籍教师。加强自主科研经费项目管理。 | 田志强 | 党政办 | 第三季度 |  |
| 人才及其他工作 | 15.落实“一院一策”，做好人才引进和师资选聘，选聘师资2人。做好学院“学术骨干和青年学术骨干”中期考核。 | 李万强 | 院领导 | 第四季度 |  |
|  | 16.做好校庆筹备工作。 | 李万强 | 院领导 杨晓峰 | 第四季度 |  |
|  | 17.完成预算执行进度：6月份，50%；9月份，75%；11月份，95%。 | 李万强 | 院领导 | 第四季度 |  |
|  | 18.完成学宿费收缴率：9月份，80%；12月份96%。 | 滕艳萍 | 辅导员 | 第四季度 |  |
|  | 19.加大筹资力度，力争完成学校下达的筹资任务。 | 滕艳萍 | 院领导 | 第四季度 |  |
|  | 20.举办多种形式活动，活跃职工生活。 | 滕艳萍 | 工会委员 | 第四季度 |  |